## Hoja1
|  |  | Plan Anual de Adquisiciones | 2019
|  |  | Nombre del Ejecutor | Dirección de Gestión, Programas y Proyectos- Secretaria de Gobierno de Modernizacion- Subsecretaria de Coordinación Administrativa- Jefatura de Gabinete de Ministros
|  |  | Proyecto N°: | FONPLATA ARG-26/2016
|  |  | Nombre del Proyecto | Proyecto de Modernización del Estado – Programa País Digital (PPD)
HITOS PRINCIPALES
|  |  |  | Control Presupuestario |  |  | N° de referencia POA | Modalidad de aprobaciones |  | Elaboración de Pliegos / Especificaciones Técnicas / Terminos de Referencia |  |  | Proceso selección/contratación |  |  |  |  | Firma y desarrollo del contrato
|  |  |  | Presupuesto Estimado US$ (*) | Monto Contratado original US$ | Monto Contrato modificado US$ |  |  |  | Preparación de Pliegos | Solicitud de No Objeción | No Objeción | Llamado licitación (invitación) | Apertura de Ofertas | Propuesta de pre-adjudicación | Solicitud de No Objeción | No Objeción | Firma de Contrato | Entrega del Bien/ Fin del Contrato | Nombre firma adjudicada | Origen
Referencia del PAC | Actividad | Partida | Modalidad de Adquisiciones | [6 empty] | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha
|  |  | Licitación Pública Internacional | 675000
2019 | 3 | 4.3.6 | Adquisición de 450 Equipos Access Point (segunda etapa) | 675000 |  |  | LPI | Exante | Plan. | 2018-11-25 | 2018-11-27 | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 2019-02-28 | 2019-03-20 | 2019-03-25 | 2019-04-09 | 2019-04-19 | 2019-06-18
[9 empty] | Real | 2018-11-25 | 2018-11-27
|  |  | Licitación Pública Nacional | 756052.6316 | 484330
2019 | 3 | 3.4.1 | Adquisicion de Cartelería y Logística Punto Digital (Primer etapa) | 271052.6316 |  |  | LPN | ExPost | Plan. | 2019-02-11 | 2019-02-13 | N/A | 2019-02-25 | 2019-03-27 | 2019-04-26 | N/A | N/A | 2019-05-26 | 2019-07-25
Real
2019 | 3 | 4.3.6 | Adquisición de Equipamiento Informatico para Puntos Digitales | 110000 |  |  | LPN | ExPost | Plan. | 2019-03-01 | 2019-03-06 | N/A | 2019-03-25 | 2019-04-24 | 2019-05-24 | N/A | N/A | 2019-06-23 | 2019-07-23
Real
2018-1.3 | 3 | 4.3.6 | Adquisición de Equipos Access Point | 375000 | 484330 |  | LPN 1/2018 | ExPost | Plan. | 2018-04-01 | N/A | N/A | 2018-05-05 | 2018-05-25 | 2018-06-01 | N/A | N/A | 2018-06-17 | 2018-07-17 | XN Argentina SA | ARGENTINA
[9 empty] | Real | 2018-05-03 | N/A | N/A | 2018-05-04 | 2018-06-06 | 2018-06-28 | N/A | N/A | 2018-09-14 | 2018-12-18
|  |  | Firmas Consultoras | 501315.7895 | 89473.6842
2019 | 3 | 3.4.1 | Servicio de Asesoria Metodológica en Gerenciamiento de Proyectos- Pais Digital | 105263.1579 |  |  | SBECC | Expost | Plan. | 2019-01-31 | N/A | N/A | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2019-03-13 | N/A | N/A | 2019-04-12 | 2020-04-11
Real
2019 | 3 | 3.4.1 | Desarrollo de Software para Contratación de Integración y Colaboración | 296052.6316 |  |  | SBECC | EXPOST | Plan. | 2019-03-01 | N/A | N/A | 2019-04-01 | 2019-05-15 | 2019-07-15 | N/A | N/A | 2019-08-30 | 2019-12-30
Real
2017-3.1 | 3 | 3.4.1 | Contratación de un Diagnóstico de la situación de los Municipios | 100000 | 89473.6842 |  | SBECC 1/2017 | ExAnte | Plan. | 2018-01-15 | 2018-01-20 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 2018-03-06 | 2018-04-05 | 2018-04-12 | 2018-04-19 | 2018-09-10 | 2019-03-30 | CIPPEC | ARGENTINA
[9 empty] | Real | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 2018-03-20 | 2018-04-24 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2018-08-20 | 2018-11-28
|  |  | Concursos de Precios | 7200 | 6677.7368
2018-3.5 |  |  | Adquisicion de equipamiento informático para UEP | 5500 | 1623.6842 |  | CP 1/2017 | ExPost | Plan. | 2017-11-10 | N/A | N/A | 2017-11-15 | 2017-11-25 | 2017-12-10 | N/A | N/A | 2017-12-22 | 2018-01-10 | GENERATICA S.A. | ARGENTINA
[9 empty] | Real | 2017-11-20 | N/A | N/A | 2017-12-06 | 2017-12-13 | 2017-12-20 | N/A | N/A | 2017-12-28 | 2017-12-29
2018-3.5 |  |  | Compra de útilies para oficina | 1700 | 5054.0526 |  | CP 2/2017 | ExPost | Plan. | 2017-11-10 | N/A | N/A | 2017-11-15 | 2017-11-25 | 2017-12-10 | N/A | N/A | 2017-12-19 | 2018-01-05 | COMERCIAL BARCA SRL | ARGENTINA
[9 empty] | Real | 2017-11-20 | N/A | N/A | 2017-11-23 | 2017-12-15 | 2017-12-20 | N/A | N/A | 2017-12-20 | 2018-01-10
|  |  |  | Control Presupuestario |  |  | N° de referencia POA | Modalidad de aprobaciones |  | Elaboración de Pliegos / Especificaciones Técnicas / Terminos de Referencia |  |  | Proceso selección/contratación |  |  |  |  | Firma y desarrollo del contrato
|  |  |  | Presupuesto Estimado US$ (*) | Monto Contratado original US$ | Monto Contrato modificado US$ |  |  |  | Preparación de Pliegos | Solicitud de No Objeción | No Objeción | Llamado licitación (invitación) | Apertura de Ofertas | Propuesta de pre-adjudicación | Solicitud de No Objeción | No Objeción | Firma de Contrato | Fin de Contrato | Nombre firma adjudicada | Origen
|  |  | Modalidad de Adquisiciones | [6 empty] | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha
|  |  | Consultores Individuales | 132473.6842 | 100801.5526
2017-4.2 | 1 | 3.4.9 | Contratación de consultor (Área de Administración y Finanzas) para apoyar a la DGFI | 15000 | 12517.1053 |  | CI 1/2017 | ExPost | Plan. | 2017-10-17 | - | - |  |  |  |  | - | 2017-11-01 | 2018-12-31 | PERONJA, RAUL | ARGENTINA
[9 empty] | Real | 2017-12-20 | [7 empty] | 2018-01-01
2018-4.2 | 1 | 3.4.9 | Contratación de consultor (Área de Administración y Finanzas) para apoyar a la DGFI | 13000 | 14519.8421 |  | CI 1/2018 | ExPost | Plan. | 2018-01-01 | - | - |  | - | - | - | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IRUSTA, CRISTIAN | ARGENTINA
[9 empty] | Real | 2017-12-20 | [7 empty] | 2018-01-01
2019 | 1 | 3.4.9 | Recontratación de dos consultores (Área de Administración y Finanzas) para apoyar a la DGFI | 39473.6842 | 39554.0789 |  |  | ExPost | Plan. | 2018-12-20 | - | - |  | - | - | - | - | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | ARGENTINA
[9 empty] | Real | 2018-12-20 | [7 empty] | 2019-01-01 |  | PERONJA, RAUL/ IRUSTA CRISTIAN | ARGENTINA
2018-2019 | 1 | 3.4.9 | Contratación de Desarrollador | 18421.0526 | 18421.0526 |  | CI 2/2018 | ExPost | Plan. | 2018-10-01 | - | - |  | - | - | - | - | 2018-10-01 | 2019-12-31 | CRESPO, NICOLAS | ARGENTINA
[9 empty] | Real | 2018-10-27 | [7 empty] | 2018-11-05
2019 | 1 | 3.4.9 | Contratación de Desarrollador Municipios (2 consultores) | 31578.9474 | 15789.4737 |  |  | ExPost | Plan. | 2018-12-20 | - | - |  | - | - | - | - | 2019-01-01 | 2019-12-31
[9 empty] | Real | 2018-12-26
2018-4.3 | 1 | 3.4.9 | Contratación de Consultor Individual para Evaluación Intermedia | 15000 |  |  | CI 3/2018 | ExPost | Plan. | 2019-02-25 | - | - |  |  |  | - | - | 2019-03-01 | 2019-05-31
Real
|  |  | GRAN TOTAL | 2072042.1053 | 681282.9737
(*) Referencia valor del dólar septiembre/18 1USD=$ 38
"FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor."
Formulas:
Apertura de Ofertas = +[Proceso selección/contratación]+35
Propuesta de pre-adjudicación = +[Apertura de Ofertas]+20
Solicitud de No Objeción = +[Propuesta de pre-adjudicación]+5
Solicitud de No Objeción = +[Preparación de Pliegos]+2
No Objeción = +[Solicitud de No Objeción]+15
Firma y desarrollo del contrato = +[No Objeción]+10
Firma y desarrollo del contrato = +[Propuesta de pre-adjudicación]+30
Entrega del Bien/ Fin del Contrato = +[Firma y desarrollo del contrato]+60
Proceso selección/contratación = +[No Objeción]
Note on F7: Benítez, Hernán Marcelo: Sólo se ingresa el monto cuando el contrato está firmado
Note on F35: Benítez, Hernán Marcelo: Sólo se ingresa el monto cuando el contrato está firmado

## Hoja2
56443.8
68810.7