## Hoja1
Plan Anual de Adquisiciones
| Nombre del Ejecutor | Ministerio de Medio Ambiente y Agua
| Proyecto N° (codigo SISIN) | 0086-60265-00000
| Nombre del Proyecto | Implem. Cosechando Agua-Sembrando Luz-Potosi
Referencia del POA |  | Control Presupuestario |  |  |  | N° de referencia POA | Modalidad de Revisión |  | HITOS PRINCIPALES
| Descripcion | Presupuesto Estimado US$ | Monto Contratado original US$ | Monto Contrato modificado US$ | Modalidad de Adquisicion |  |  |  | Preparación de Pliegos | Solicitud de No Objeción | No Objeción | Llamado licitación (invitación) | Apertura de Ofertas | Solicitud de No Objeción al IE | No Objeción | Firma de Contrato | Inicio de Obra | Fin de Obra | Nombre firma adjudicada | Origen
|  | 8737496.7947 | 0 | 0 |  |  |  |  | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha
| Licitacion Publica Internacional | 1072200
2.1.2.1.1 | Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios | 838200 |  |  | Licitacion publica Internacional | 2.1.2.1.1 | Ex Ante | Plan. | 2018-07-17 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-09-01
Real
2.1.2.1.1 | Sistemas Fotovoltaicos Comunal | 234000 |  |  | Licitacion publica Internacional | 2.1.2.1.1 | Ex Ante | Plan. | 2018-07-17 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-09-01
Real
| Licitación Pública Nacional | 6395466.6961
1.1.1.6 | Proceso de Contratación para la Construcción Sistemas de Cosecha de Agua y Desarrollo Comunitario para Comunidades Rurales (Primera Cartera) | 2209051.1145 | 2209050.6778 | 2209050.6778 | Licitacion Publica Nacional | 1.1.1.6 | Ex Ante | Plan. | 2018-01-02 | 2018-03-12 | 2018-03-27 | 2018-04-06 | 2018-05-04 | 2018-05-14 | 2018-07-13 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 2019-06-08
[8 empty] | Real | 2018-01-02 | 2018-03-12 | 2018-03-27 | 8/4/2018 10/4/2018 | 2018-05-23 | 2018-06-01 | 2018-07-20 | 17/8/2018 30/8/2018 | 2018-10-04 | 2019-10-22
1.1.1.6 | Comunidades de Ravelo y Ocurí - Lote 1 | 864402.1247 | 864401.688 | 864401.688 | Licitacion Publica Nacional | 1.1.1.6 | Ex Ante | Plan. | 2018-01-02 | 2018-03-12 | 2018-03-27 | 2018-04-06 | 2018-05-04 | 2018-05-14 | 2018-07-13 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 2019-06-08
[8 empty] | Real | 2018-01-02 | 2018-03-12 | 2018-03-27 | 8/4/2018 10/4/2018 | 2018-05-23 | 1/6/2018 3/7/2018 17/7/2018 | 2018-07-20 | 2018-08-30 | 2018-10-04 | 2019-10-18
1.1.1.6 | Comunidades de Tacobamba - Lote 2 | 1344648.9898 | 1344648.9898 | 1344648.9898 | Licitacion Publica Nacional | 1.1.1.6 | Ex Ante | Plan. | 2018-01-02 | 2018-03-12 | 2018-03-27 | 2018-04-06 | 2018-05-04 | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 2019-06-08
[8 empty] | Real | 2018-01-02 | 2018-03-12 | 2018-03-27 | 2018-04-08 | 2018-05-23 | 2018-06-01 | 2018-06-26 | 2018-08-17 | 2018-10-04 | 2019-10-22
1.1.2.6 | Proceso de Contratación para la Construcción Sistemas de Cosecha de Agua y Desarrollo Comunitario para Comunidades Rurales (Segunda Cartera) | 4186415.5816 |  |  | Licitacion Publica Nacional | 1.1.2.6 | Ex Ante | Plan. | 2018-04-01 | 2018-05-02 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-14 | 2018-10-10 | 2019-01-07 | 2019-11-02
[8 empty] | Real | 2018-04-01 | 2018-06-29 | 2018-07-09 | 13/7/2018 15/7/2018 | 2018-08-24 | 2018-09-03
1.1.2.6 | Proceso Comunidades Municipio Ravelo - Lote 1 | 1537683.8776 |  |  | Licitacion Publica Nacional | 1.1.2.6 | Ex Ante | Plan. | 2018-04-01 | 2018-05-02 | 12/7/2018 22/11/2018 | 2018-07-13 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-14 | 2018-10-10 | 2019-01-07 | 2020-02-01
[8 empty] | Real | 2018-04-01 | 29/6/2018 9/11/2018 | 2018-07-09 | 13/7/2018 15/7/2018 | 2018-08-24 | 2018-09-03 | 2018-09-12
1.1.2.6 | Proceso Comunidades Municipio Ocurí - Lote 2 | 750447.0131 |  |  | Licitacion Publica Nacional | 1.1.2.6 | Ex Ante | Plan. | 2018-04-01 | 2018-05-02 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-14 | 2018-10-10 | 2019-01-07 | 2019-11-02
[8 empty] | Real | 2018-04-01 | 2018-06-29 | 2018-07-09 | 13/7/2018 15/7/2018 | 2018-08-24 | 3/9/2018 24/9/2018 | 2018-10-05 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 2019-12-10
1.1.2.6 | Proceso Comunidades Municipio Tacobamba - Lote 3 | 914455.5029 |  |  | Licitacion Publica Nacional | 1.1.2.6 | Ex Ante | Plan. | 2018-04-01 | 2018-05-02 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-14 | 2018-10-10 | 2019-01-07 | 2019-11-02
[8 empty] | Real | 2018-04-01 | 2018-06-29 | 2018-07-09 | 13/7/2018 15/7/2018 | 2018-08-24 | 3/9/2018 24/9/2018 22/10/2018 | 2018-10-25 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 2018-12-15
1.1.2.6 | Proceso Comunidades Municipio Tacobamba - Lote 4 | 983829.188 |  |  | Licitacion Publica Nacional | 1.1.2.6 | Ex Ante | Plan. | 2018-04-01 | 2018-05-02 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-14 | 2018-10-10 | 2019-01-07 | 2019-11-02
[8 empty] | Real | 2018-04-01 | 2018-06-29 | 2018-07-09 | 13/7/2018 15/7/2018 | 2018-08-24 | 3/9/2018 24/9/2018 | 2018-10-05 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 2018-12-15
| Comparación de Precios | 8998.9796
3.1.2.2 | Equipos de Comunicación (GPS) 6 piezas | 4198.2507 |  |  | Comparación de Precios | 3.1.2.2 | Ex Post | Plan. | 2018-11-21 | n/a | n/a | 2018-11-22 | 2018-11-30 | n/a | n/a | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-20
Real
3.1.2.2 | Equipos de Computación (Laptop) personal UOP - Potosí (3 equipos) | 4285.7143 |  |  | Comparación de Precios | 3.1.2.2 | Ex Post | Plan. | 2018-07-02 | n/a | n/a | 2018-07-17 | 2018-07-20 | n/a | n/a | 2018-07-23 | 2018-07-31 | 2018-07-31
[8 empty] | Real | 2018-07-02 | n/a | n/a | 2018-07-26 | 2018-08-09 | n/a | n/a | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-23
3.1.2.2 | Impresora (Láser) UOP - Potosí (1 equipo) | 515.0146 |  |  | Comparación de Precios | 3.1.2.2 | Ex Post | Plan. | 2018-07-02 | n/a | n/a | 2018-07-17 | 2018-07-20 | n/a | n/a | 2018-07-23 | 2018-07-31 | 2018-07-31
[8 empty] | Real | 2018-07-02 | n/a | n/a | 2018-07-26 | 2018-08-09 | n/a | n/a | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-23
| Firmas Consultoras | 358813.7026
1.1.1.7 | Proceso de Contatación del Servicio de Supervisión de la Construcción de Sistemas de Cosecha de Agua y Desarrollo Comunitario para Comunidades Rurales (Primera Cartera) | 84531.0496 | 84676.8222 |  | SBECC | 1.1.1.7 | Ex Ante | Plan. | 2018-02-01 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-04 | 2018-07-20 | 2018-07-27 | 2018-08-13 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2019-09-28
[8 empty] | Real | 2018-04-01 | 2018-05-07 | 2018-05-15 | 2018-05-25 | 20/7/2018 26/7/2018 | 27/7/2018 31/8/2018 | 28/8/2018 11/9/2018 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 18/10/2019 22/10/2019
1.1.2.7 | Proceso de Contratación del Servicio de Supervisión de la Construcción Sistemas de Cosecha de Agua y Desarrollo Comunitario para Comunidades Rurales (Segunda Cartera) | 172387.6093 |  |  | SBECC | 1.1.2.7 | Ex Ante | Plan. | 2018-06-01 | 2018-07-17 | 2018-10-05 | 5/10/2018 7/10/2018 | 2018-12-31 | 07/01/2019 25/01/2019 | 21/01/2019 08/02/2019 | 2019-03-08 | 2019-03-09 | 2020-03-02
[8 empty] | Real | 2018-07-02 | 8/8/2018 7/9/2018 25/9/2018 16/10/2018 | 2018-11-15 | 16/11/2018 17/11/2018 18/11/2018
3.1.4 | Contratación de Bienes y Servicios (Productos) específicos para la U.E.P. CASL | 101895.0437 |  |  |  | 3.1.4 | Ex Post | Plan.
Real
3.1.4.3 | Servicio de Asistencia Legal Específico U.E.P. CASL | 1895.0437 | 2011.6618 | 1895.0437 | Concurso por invitación | 3.1.4.3 | Ex Post | Plan. | 2018-02-26 | n/a | n/a | 2018-02-26 | 2018-03-12 | n/a | n/a | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-07-31
#REF! | [7 empty] | Real | 2018-02-26 | n/a | n/a | 2018-02-26 | 2018-03-12 | n/a | n | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-07-31
3.1.4.4 | Servicio de Auditoria Externa a la U.E.P. CASL | 100000 |  |  | SBECC | 3.1.4.4 | Ex Ante | Plan. | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-01 | 2018-12-10 | 2018-12-20 | 2018-01-11 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-03-31
Real
| Consultores Individuales | 902017.4164 | 0 | 0
3.1.1.2 | Personal contratado de la UCP - MMAYA | 619056.0462 |  |  |  | 3.1.1.2 | Ex Post | Plan.
Real
3.1.1.2 | Consultor de Línea - Cordinador General | 88974.3581 | 32751.156 | 32751.156 | Terna propuesta MMAyA | 3.1.1.2 | Ex Post | Plan. | 2017-11-01 | n/a | n/a | 2017-11-01 | 2017-11-01 | n/a | n/a | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2019-06-01
[8 empty] | Real | 2017-11-01 | n/a | n/a | 2017-11-01 | 2017-11-15 | n/a | n/a | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2019-05-31
3.1.1.2 | Consultor de Línea - Responsable de Administración y Finanzas | 64126.2245 | 25722.07 | 25722.07 | Concurso por Invitación | 3.1.1.2 | Ex Post | Plan. | 2017-11-01 | n/a | n/a | 2017-11-01 | 2017-11-01 | n/a | n/a | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2019-06-01
[8 empty] | Real | 2017-11-01 | n/a | n/a | 2017-11-17 | 2017-11-20 | n/a | n/a | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2019-05-31
3.1.1.2 | Consultor de Línea - Responsable de Planificación, Seguimiento y Evaluación | 25981.0496 |  |  | Concurso Público | 3.1.1.2 | Ex Post | Plan. | 2018-04-01 | n/a | n/a | 2018-08-03 | 2018-08-14 | n/a | n/a | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2019-06-01
[8 empty] | Real | 2018-04-01 | n/a | n/a
3.1.1.2 | Consultor de Línea - Responsable de Infraestructura | 48569.0569 | 21286.6224 | 21286.6224 | Concurso por Invitación | 3.1.1.2 | Ex Post | Plan. | 2017-11-01 | n/a | n/a | 2017-11-01 | 2017-11-01 | n/a | n/a | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2019-06-01
[8 empty] | Real | 2017-11-01 | n/a | n/a | 2017-11-17 | 2017-11-20 | n/a | n/a | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2019-05-31
3.1.1.2 | Consultor de Línea - Responsable Legal | 47935.4349 | 9471.5743 | 9471.5743 | Concurso por Invitación | 3.1.1.2 | Ex Post | Plan. | 2018-03-01 | n/a | n/a | 2018-04-01 | 2018-04-20 | n/a | n/a | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2019-06-01
[8 empty] | Real | 2018-04-16 | n/a | n/a | 2018-07-06 | 2018-07-17 | n/a | n/a | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2019-05-31
3.1.1.2 | Consultor de Línea - Contador | 49340.2697 | 17240.8163 | 17240.8163 | Concurso por Invitación | 3.1.1.2 | Ex Post | Plan. | 2017-11-01 | n/a | n/a | 2017-11-01 | 2017-11-01 | n/a | n/a | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2019-06-01
[8 empty] | Real | 2017-11-01 | n/a | n/a | 2017-11-17 | 2017-11-20 | n/a | n/a | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2019-05-31
3.1.1.2 | Consultor de Línea - Profesional en Contrataciones y Administración | 35551.1429 | 14591.5948 | 14591.5948 | Concurso por Invitación | 3.1.1.2 | Ex Post | Plan. | 2018-02-01 | n/a | n/a | 2018-02-01 | 2018-02-01 | n/a | n/a | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2019-06-01
[8 empty] | Real | 2018-02-14 | n/a | n/a | 2018-02-14 | 2018-02-19 | n/a | n/a | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2019-05-31
3.1.1.2 | Consultor de Línea - Asistente de Administración y Logística | 24277.7211 | 6269.5335 | 6269.5335 | Concurso Público | 3.1.1.2 | Ex Post | Plan. | 2018-03-01 | n/a | n/a | 2018-04-01 | 2018-04-20 | n/a | n/a | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2019-06-01
[8 empty] | Real | 2018-03-01 | n/a | n/a | 2018-05-17 | 2018-05-28 | n/a | n/a | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2019-05-31
3.1.1.2 | Consultor de Línea - Responsable UOP CASL - Potosí | 53468.9261 | 14775.656 | 14775.656 | Concurso Público | 3.1.1.2 | Ex Post | Plan. | 2018-03-01 | n/a | n/a | 2018-04-01 | 2018-04-20 | n/a | n/a | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2019-06-01
[8 empty] | Real | 2018-03-01 | n/a | n/a | 2018-04-13 | 2018-04-23 | n/a | n/a | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2019-05-31
3.1.1.2 | Consultor de Línea - Técnico en Infraestructura UOP CASL - Potosí | 40240.7187 | 18027.8907 | 18027.8907 | Concurso por Invitación | 3.1.1.2 | Ex Post | Plan. | 2017-11-01 | n/a | n/a | 2017-12-01 | 2017-12-01 | n/a | n/a | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2019-06-01
[8 empty] | Real | 2017-11-01 | n/a | n/a | 2017-11-17 | 2017-11-20 | n/a | n/a | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2019-05-31
3.1.1.2 | Consultor de Línea - Chofer y Mensajero UOP CASL - Potosí | 20991.0471 | 5420.8455 | 5420.8455 | Concurso Público | 3.1.1.2 | Ex Post | Plan. | 2018-03-01 | n/a | n/a | 2018-04-01 | 2018-04-20 | n/a | n/a | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2019-06-01
[8 empty] | Real | 2018-03-01 | n/a | n/a | 2018-05-18 | 2018-05-28 | n/a | n/a | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2019-05-31
3.1.1.2 | Consultor de Línea - Responsable Social y de Comunicación | 50168.6341 | 13197.0612 | 13197.0612 | Concurso Público | 3.1.1.2 | Ex Post | Plan. | 2018-03-01 | n/a | n/a | 2018-04-01 | 2018-04-20 | n/a | n/a | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2019-06-01
[8 empty] | Real | 2018-03-01 | n/a | n/a | 2018-06-08 | 2018-06-18 | n/a | n/a | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2019-05-31
1.2.2.2 | Consultor de Línea Profesional IX - Desarrollo Comunitario DESCOM 1 | 34463.9456 | 9167.0554 | 9167.0554 | Concurso Público | 1.2.2.2 | Ex Post | Plan. | 2018-03-01 | n/a | n/a | 2018-04-01 | 2018-04-20 | n/a | n/a | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2019-06-01
[8 empty] | Real | 2018-03-01 | n/a | n/a | 2018-05-04 | 2018-05-11 | n/a | n/a | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2019-05-31
1.2.2.2 | Consultor de Línea Profesional IX - Desarrollo Comunitario DESCOM 2 | 34967.517 | 9619.242 | 9619.242 | Concurso Público | 1.2.2.2 | Ex Post | Plan. | 2018-03-01 | n/a | n/a | 2018-04-01 | 2018-04-20 | n/a | n/a | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2019-06-01
[8 empty] | Real | 2018-03-01 | n/a | n/a | 2018-04-13 | 2018-04-27 | n/a | n/a | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2019-05-31
3.1.1.2 | Personal contratado de la UE | 282961.3703 |  |  |  | 3.1.1.2 | Ex Ante | Plan.
Real
3.1.1.2 | Coordinador Programa | 44393.7318 |  |  | Concurso por invitación | 3.1.1.2 | Ex Ante | Plan. | 2018-10-01 | 2018-10-10 | 2018-11-26 | 2018-12-01 | 2018-12-14 | 2018-12-21 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-05-31
Real
3.1.1.2 | Resp. Adm. Financiero | 44354.519 |  |  | Concurso por Invitación | 3.1.1.2 | Ex Ante | Plan. | 2018-10-01 | 2018-10-10 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-30 | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2019-05-31
Real
3.1.1.2 | Resp. Adq. y Contrataciones | 44354.519 |  |  | Concurso por Invitación | 3.1.1.2 | Ex Ante | Plan. | 2018-10-01 | 2018-10-10 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-30 | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2019-05-31
Real
2.1.2.1.2 | Responsable Tecnico | 41977.551 |  |  | Concurso por Invitación | 2.1.2.1.2 | Ex Ante | Plan. | 2018-10-01 | 2018-10-10 | 2018-11-26 | 2018-12-01 | 2018-12-14 | 2018-12-21 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-05-31
Real
2.1.2.1.2 | Ingeniero de Campo | 37292.7114 |  |  | Concurso por Invitación | 2.1.2.1.2 | Ex Ante | Plan. | 2018-10-01 | 2018-10-10 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-30 | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2019-05-31
Real
2.1.2.1.3 | Ingeniero de Campo | 35294.1691 |  |  | Concurso por Invitación | 2.1.2.1.3 | Ex Ante | Plan. | 2018-10-01 | 2018-10-10 | 2018-11-26 | 2018-12-01 | 2018-12-14 | 2018-12-21 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-05-31
Real
2.1.2.1.3 | Ingeniero de Campo | 35294.1691 |  |  | Concurso por Invitación | 2.1.2.1.3 | Ex Ante | Plan. | 2018-10-01 | 2018-10-10 | 2018-11-26 | 2018-12-01 | 2018-12-14 | 2018-12-21 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-05-31
Real
| GRAN TOTAL | 9009266.2087 | 0 | 0
| Elaboración de Pliegos / Especificaciones Técnicas / Terminos de Referencia |  | 9009266.2087
Proceso selección/contratación
Firma y desarrollo del contrato
(1) Se espera poder licitar en dos lotes
|  |  | 902017.4164 | 117974.9171 | 9127241.1258
| Nota 1:En el PAC no se incluyen los gastos operativos recurrentes: |  | 271769.414 | USD
"FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor."