## Plan de Adquisiciones General
Plan Anual de Adquisiciones
[5 empty] | Nombre del Ejecutor | Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social - FPS
[5 empty] | Proyecto N° | BOL-30/2017
[5 empty] | Nombre del Proyecto | Programa de Infraestructura Urbana para la Generación de Empleo
Datos del Contrato | [7 empty] | Control Presupuestario |  | Hitos Principales del Proceso de Contratación | [5 empty] | Aclaraciones Generales
Referencia del PAC | Departamento | Modalidad de Adquisiciones | Tipo de Adquisición | Modalidad de aprobaciones | Descripción del Contrato | Cantidad de Lote/Tramo/Paquete licitados | Cantidad de Lote/Tramo/Paquete adjudicados | Presupuesto Estimado US$ | Monto Contratado original US$ | No Objeción Documento de Licitación | Llamado licitación (invitación) | Apertura de Ofertas | Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación | No Objeción Informe de Evaluación | Firma de Contrato | Estado | Observaciones
01-01 | La Paz | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Adquisición de herramientas menores | 1 |  | 22577.2595 | 19474.9271 | n/a | 2018-06-27 | 2018-07-12 | n/a | n/a | 2018-08-09 | Adjudicado
01-02 | La Paz | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | Construcción de cordones de acera y jardineras - 4 lotes | 4 |  | 146501.4577 | 0 | n/a | 2018-09-13 | 2018-09-28 | n/a | n/a |  | Licitado | adjudicado para presentación de documentos para firma de contrato
01-03 | La Paz | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | Construcción de cordones de sujeción y cunetas de via | 10 | 10 | 415599.8834 | 381358.11 | n/a | 2018-06-28 | 2018-07-13 | n/a | n/a | 2018-09-29 | Adjudicado
01-04 | La Paz | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Provisión, transporte y entrega de polvillo/arenilla roja | 4 | 4 | 33345.481 | 30010.93 | n/a | 8/06/2018-03/08/18 | 25/06/2018-20/08/18 | n/a | n/a | 2018-07-19 | Adjudicado | Se adjudico un solo lote en la primera convocatoria y en la segunda los restantes 3 lotes
01-05 | La Paz | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Adquisición ropa de trabajo y seguridad industrial | 3 | 3 | 22000.7289 | 18481.0496 | N/A | 2018-05-11 | 2018-05-28 | N/A | N/A | 2018-06-18 | Adjudicado
01-06 | La Paz | Comparación de Precios | Servicios | Ex Post | Alquiler de galpón | 1 |  | 10932.9446 | 0 | n/a | 2018-10-22 | 2018-11-06 | n/a | n/a |  | Licitado
01-07 | La Paz | Comparación de Precios | Servicios | Ex Post | Alquiler de camiones de transporte | 1 |  | 6122.449 | 0 | n/a | 2018-11-23 |  | n/a | n/a |  | Pendiente
01-08 | La Paz | Comparación de Precios | Servicios | Ex Post | Contratación ensayos de laboratorio enlosetado | 1 |  | 18950.4373 | 16137.0262 | n/a | 2018-05-25 | 2018-06-11 | n/a | n/a | 2018-07-10 | Adjudicado
01-09 | La Paz | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | Elevación o profundización de cámaras - 2 lotes | 2 |  | 5758.0175 | 0 | n/a | 2018-09-14 | 2018-10-01 | n/a | n/a |  | Licitado | adjudicado para presentación de documentos para firma de contrato
01-10 | La Paz | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | MEJORAMIENTOS URBANOS DE CASAS COMUNALES - LA PAZ (2 LOTES) LOTE 1: Mejora casa comunal Alto Villa Nuevo Potosi - Ujicala LOTE 2: Mej. Mirador Turístico el Calvario y casa comunal) | 2 |  | 415607.17 | 0 | n/a | 2018-11-01 | 2018-11-16 | n/a | n/a |  | Licitado | Se paquetean estos dos Proyectos, puesto que el objetivo de las intervenciones, son similares, con similares requerimientos minimos de experiencia y personal clave que se solicitará a las empresas proponentes. Se paqueteo las actividades 01-10/12
01-12 | La Paz | Licitación Pública Nacional | Obra | Ex Post | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y AREAS RECREATIVAS URBANAS - LA PAZ (3 LOTES) LOTE 1 - Construcción área recreativa y deportiva Jokoni LOTE 2 - Construcción cancha Pockechaca LOTE 3 - Const. Tinglado de Cancha Hernando Siles) | 3 |  | 1312644.73 | 0 | n/a | 2018-11-16 |  | n/a | n/a |  | Pendiente | Se agrupan en un paquete estas tres obras debido a que son intervenciones similares, con similares objetivos y con requerimientos de experiencia y personal clave, similares para los proponentes. Se paqueteo las actividades 01-13/30/31
01-14 | La Paz | Consultoría Individual | Servicios | Ex Post | SUPERVISION TECNICA - LA PAZ (2 LOTES) LOTE 1:Mejora casa comunal alto villa nuevo potosi - ujicala y MEJ. MIRADOR TURISTICO EL CALVARIO Y CASA COMUNAL LOTE 2: Mejoramiento urbano turistico el Qhatu | 2 |  | 56900.14 | 0 | n/a | 2018-11-16 |  | n/a | n/a |  | Pendiente | Se paquetean estas dos Supervisiones, puesto que el objetivo de las intervenciones, son similares, con similares requerimientos minimos de experiencia y Profesion para los proponentes. Se paqueteo las actividades 01-15/25
01-15 | La Paz | Consultoría Individual | Servicios | Ex Post | SUPERVISION TÉCNICA - LA PAZ (3 LOTES) LOTE 1:Mejora area forestal valle hermoso central y CONST. TINGLADO DE CANCHA HERNANDO SILES - LA PAZ LOTE 2: Construcción área recreativa y deportiva Jokoni LOTE 3: Construcción cancha Pockechaca | 3 |  | 71428.57 | 0 | n/a | 2018-11-21 |  | n/a | n/a |  | Pendiente | Se paquetean estas Tres Supervisiones, puesto que el objetivo de las intervenciones, son similares, con similares requerimientos minimos de experiencia y Profesion para los proponentes. Se paqueteo las actividades 01-16/22/23
01-16 | La Paz | Consultoría Individual | Servicios | Ex Post | SUPERVISION - LA PAZ (2 LOTES) LOTE 1: CONST. AREA DE RECREACION ALTO TEMBLADERANI - LA PAZ LOTE 2: Construcción sede integral productiva - Suma Khamaña | 2 |  | 51457.73 | 0 | n/a | 2018-11-28 |  | n/a | n/a |  | Pendiente | Se paquetean estas dos Supervisiones, los requerimientos minimos de experiencia y Profesion para los proponentes seran similares. Se paqueteo las actividades 01-17/24
01-17 | La Paz | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Adquisición de equipos planchas y saltarines | 1 |  | 505247.8134 | 0 | n/a | 2018-09-27 | 2018-10-12 | n/a | n/a |  | Licitado | adjudicado para presentación de documentos para firma de contrato
01-18 | La Paz | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Adquisición placas denominación de calles | 1 |  | 30233.2362 | 0 | n/a | 2018-11-16 |  | n/a | n/a |  | Pendiente
01-19 | La Paz | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Provisión y entrega de señalización | 1 |  | 15160.3499 | 0 | n/a | 2018-11-15 |  | n/a | n/a |  | Pendiente
01-20 | La Paz | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Adquisición de inflables y material de difusión | 1 |  | 7288.6297 | 4446.06 | n/a | 2018-08-03 | 2018-08-20 | n/a | n/a |  | Licitado | SE ADJUDICO EL 31/08/18 PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y FIRMA DE CONTRATO
01-21 | La Paz | Consultoría Individual | Servicios | Ex Post | Contratación de supervisión técnica | 4 | 4 | 49795.9184 | 49795.9184 | n/a | 2018-05-24 | 2018-06-08 | n/a | n/a | 2018-07-10 | Adjudicado
01-22 | La Paz | Licitación Pública Internacional | Bienes | Ex Post | Provisión, transporte y entrega de losetas | 10 | 10 | 2054081.63 | 2011239.36 | n/a | 2018-05-04 | 2018-06-11 | n/a | n/a | 24/07/18-25/07/18 | Adjudicado
02-01 | Cochabamba | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | Movimiento de tierra y conformación paquete estructural - Chimoré | 1 | 1 | 217974.6647 | 184235.4956 | n/a | 2018-02-14 | 2018-03-01 | n/a | n/a | 2018-03-27 | Adjudicado
02-02 | Cochabamba | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | Construcción de cunetas, badenes, remates de losetas y juntas de cemento asfáltico de losetas - Chimoré | 5 | 5 | 158711.379 | 150391.94 | n/a | 2018-02-16 | 2018-03-05 | n/a | n/a | 22/05/18- 10/04/2018-23/04/18 | Adjudicado
02-03 | Cochabamba | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | Construcción de puentes tipo alcantarilla y muros de contención - Chimoré | 1 | 1 | 111231.0583 | 94546.46 | n/a | 2018-02-15 | 2018-03-02 | n/a | n/a | 2018-04-02 | Adjudicado
02-04 | Cochabamba | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | Movimiento de tierras y conformacion paquete estructural - Shinahota | 1 | 1 | 282211.8353 | 239880.0583 | n/a | 2018-02-14 | 2018-03-08 | n/a | n/a | 2018-05-02 | Adjudicado
02-05 | Cochabamba | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | Construcción de puentes tipo cajon y muros de contención - Shinahota | 1 | 1 | 59684.535 | 50732.07 | n/a | 2018-02-15 | 2018-03-02 | n/a | n/a | 2018-04-02 | Adjudicado
02-06 | Cochabamba | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | Construcción de canal de h°c° - Shinahota | 1 | 1 | 82932.3469 | 72876.4009 | n/a | 2018-02-19 | 2018-03-06 | n/a | n/a | 2018-04-20 | Adjudicado
02-07 | Cochabamba | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | Parque infantil Zona Villa Israel | 1 | 1 | 91107.8717 | 77355.156 | n/a | 2018-08-07 | 2018-08-23 | n/a | n/a | 2018-05-02 | Adjudicado
02-08 | Cochabamba | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | Áreas verdes y recreación Villa Moscú | 1 | 1 | 142128.2799 | 121437.76 | n/a | 2018-08-08 | 2018-08-24 | n/a | n/a | 2018-09-24 | Adjudicado
02-09 | Cochabamba | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | Construccion de tinglado, graderias y mejoramiento de cancha multifuncional otb victoria | 1 | 1 | 120262.3907 | 91708.47 | n/a | 2018-08-13 | 2018-08-29 | n/a | n/a | 2018-09-24 | Adjudicado
02-10 | Cochabamba | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | Construcción de cunetas, badenes, remates de losetas y juntas de cemento asfáltico de losetas - Shinahota | 3 | 3 | 130581.15 | 118095.8615 | n/a | 2018-02-16 | 2018-03-05 | n/a | n/a | 2018-03-29 | Adjudicado
02-11 | cochabamba | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | Mejoramiento de cancha alto Sebastián Pagador | 1 | 1 | 120262.3907 | 90623.01 | n/a | 2018-08-13 | 2018-08-29 | n/a | n/a | 2018-09-26 | Adjudicado
02-12 | Cochabamba | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Provisión, transporte y entrega de arena fina para nivelado y compactación - Chimoré | 1 | 1 | 11632.6531 | 10178.5714 | n/a | 2018-03-15 | 2018-04-02 | n/a | n/a | 2018-04-19 | Adjudicado
02-13 | Cochabamba | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Provisión, transporte y entrega de agregados cemento Portland y herramientas - Chimoré | 2 | 2 | 7254.6647 | 6927.26 | n/a | 2018-06-15 | 2018-07-02 | n/a | n/a | 2018-07-31 | Adjudicado
02-14 | Cochabamba | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Adquisición ropa de trabajo, equipo de protección personal y señalización - Chimoré | 2 | 2 | 3976.6764 | 3622.45 | n/a | 2018-06-15 | 2018-07-02 | n/a | n/a | 2018-07-30 | Adjudicado
02-15 | Cochabamba | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Provisión, transporte y entrega de arena fina para nivelado y compactación - Shinahota | 1 | 1 | 9008.7464 | 7657.4344 | n/a | 2018-03-15 | 2018-04-02 | n/a | n/a | 2018-04-18 | Adjudicado
02-16 | Cochabamba | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Provisión, transporte y entrega de agregados Cemento Portland y herramientas - Shinahota | 2 | 2 | 6716.7638 | 6422 | n/a | 2018-06-15 | 2018-07-02 | n/a | n/a | 2018-07-31 | Adjudicado
02-17 | Cochabamba | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Provisión, transporte y entrega de piedra bolón para construcción de gaviones - Shinahota | 1 | 1 | 9795.9184 | 8653.0612 | n/a | 2018-02-19 | 2018-03-06 | n/a | n/a | 2018-04-04 | Adjudicado
02-18 | Cochabamba | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | Construcción Plaza Principal 1° de mayo | 1 |  | 99016.4723 | 81061.1 | n/a | 2018-08-07 | 2018-08-23 | n/a | n/a | 2018-10-01 | Adjudicado
02-19 | Cochabamba | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Provisión, transporte y entrega de cordones de acera prefabricados (bordillos) - Shinahota | 3 | 3 | 61022.0816 | 60243.6297 | n/a | 2018-03-08 | 2018-03-26 | n/a | n/a | 25/04/2018 -18/04/2018 | Adjudicado
02-20 | Cochabamba | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | Construcción de área de recreación Bisa Tamborada | 1 | 1 | 142128.2799 | 120371.6327 | n/a | 2018-08-07 | 2018-08-23 | n/a | n/a | 2018-09-12 | Adjudicado
02-21 | Cochabamba | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | Mejora y recarpetado cancha múltiple primero de agosto | 1 |  | 47376.0933 | 38786.09 | n/a | 2018-08-13 | 2018-08-29 | n/a | n/a | 2018-10-05 | Adjudicado
02-22 | Cochabamba | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Provisión, transporte y entrega de cordones de acera prefabricados (bordillos) - Chimoré | 4 | 4 | 73087.7551 | 72468.56 | n/a | 2018-03-08 | 2018-03-26 | n/a | n/a | 25/04/2018-23/04/18 | Adjudicado
02-23 | Cochabamba | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | Constr. ampl. refaccion de recreación y áreas verdes otb Jaime Zúdañes | 1 |  | 142857.1429 | 116533.2 | n/a | 2018-08-08 | 2018-08-24 | n/a | n/a | 2018-09-18 | Adjudicado
02-24 | Cochabamba | Comparación de Precios | Servicios | Ex Post | Contratación de servicios de laboratorio enlosetado - Chimore | 1 |  | 18950.4373 | 18925.656 | n/a | 2018-03-19 | 2018-04-04 | n/a | n/a | 2018-05-07 | Adjudicado
02-25 | Cochabamba | Comparación de Precios | Servicios | Ex Post | Contratación ensayos de laboratorio enlosetado - Shinahota | 1 |  | 18950.4373 | 18925.656 | n/a | 2018-03-19 | 2018-04-04 | n/a | n/a | 2018-05-07 | Adjudicado
02-26 | Cochabamba | Comparación de Precios | Servicios | Ex Post | Servicio de excavación y relleno con maquinaria para construcción de muro de gavión - Shinahota | 1 |  | 6997.0845 | 6265.1895 | n/a | 2018-02-19 | 2018-03-06 | n/a | n/a | 2018-03-21 | Adjudicado
02-27 | Cochabamba | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | Construcción canal de drenaje pluvial, cunetas, badenes, remates de losetas y juntas de cemento asfáltico de losetas - Shinahota | 1 |  | 40087.4636 | 0 | n/a | 2018-10-29 |  | n/a | n/a |  | Pendiente | POR EL TEMA DE CIERRE TECNICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO ES CONVENIENTE QUE SU PROCESO DE CONTRATACION SE EJECUTE SOLO, YA QUE ESTA PROGRAMADO LA CONCLUSION DEL PROYECTO EN SHINAHOTA EN DICIEMBRE DEL PROESENTE AÑO.
02-28 | Cochabamba | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Provisión, transporte y armado de gaviones tipo caja 2x1x1 M - Shinahota | 1 |  | 23323.62 | 0 | n/a | 2018-10-29 |  | n/a | n/a |  | Por Licitar | Se ajusto el monto referencial
02-29 | Cochabamba | Consultoria Individual | Servicios | Ex Post | Supervisión cercado paquete 1 (Const. parque infantil zona villa israel, const. plaza principal 1ro. de mayo, const. area de recreación bisa tamborada) | 1 |  | 10932.9446 | 0 | n/a | 2018-09-17 | 2018-10-04 | n/a | n/a |  | Licitado | Para elaboración de contrato
02-30 | Cochabamba | Consultoria Individual | Servicios | Ex Post | Supervisión cercado paquete 3 (const. tinglado, graderías y mej. cancha multifuncional otb victoria, mej. cancha alto sebastián pagador) | 1 |  | 10932.9446 | 10932.94 | n/a | 2018-09-18 | 2018-10-04 | n/a | n/a | 2018-10-24 | Adjudicado
02-31 | Cochabamba | Consultoria Individual | Servicios | Ex Post | Supervisión cercado paquete 4 (const. ampl. refacción de recreación y areas verdes otb jaime zudañez, const. area de recreación primero de agosto,mej. y recarpetado cancha multiple primero de agosto) | 1 |  | 10932.9446 | 10932.94 | n/a | 2018-09-17 | 2018-10-04 | n/a | n/a | 2018-10-24 | Adjudicado
02-32 | Cochabamba | Consultoria Individual | Servicios | Ex Post | Supervisión cercado paquete 5 (implementación alumbrado público distrito 14) | 1 |  | 7288.63 | 0 | n/a | 2018-10-31 |  | n/a | n/a |  | Pendiente
02-33 | Cochabamba | Contratación Directa | Bienes | Ex Ante | Adquisición de emulsión imprimante (26 TM) - Chimore | 1 | 1 | 23270 | 23270 | 2018-05-08 | 2018-05-10 | n/a | n/a | n/a | 2018-05-11 | Adjudicado
02-34 | Cochabamba | Contratación Directa | Bienes | Ex Ante | Adquisición de emulsión imprimante (17 TM) - Shinahota | 1 | 1 | 15215 | 15215 | 2018-05-08 | 2018-05-10 | n/a | n/a | n/a | 2018-05-11 | Adjudicado
02-35 | Cochabamba | Contratación Directa | Bienes | Ex Ante | Implementación alumbrado público distrito 14 | 1 |  | 280010.36 | 0 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | n/a | n/a | n/a |  | Pendiente
02-36 | Cochabamba | Licitación Pública Nacional | Bienes | Ex Post | Provisión, transporte y entrega de losetas (Chimore) | 5 | 5 | 449936.63 | 434938.74 | n/a | 2018-02-09 | 2018-03-05 | n/a | n/a | 2018-04-10 | Adjudicado
02-37 | Cochabamba | Licitación Pública Nacional | Bienes | Ex Post | Provisión, transporte y entrega de lotetas (Shinahota) | 4 | 4 | 351051.17 | 351051.17 | n/a | 2018-03-08 | 2018-03-29 | n/a | n/a | 2018-05-02 | Adjudicado
03-01 | Oruro | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Adquisición equipo de protección personal | 2 | 2 | 23323.6152 | 6778.4257 | n/a | 2018-05-04 | 2018-05-21 | n/a | n/a | 2018-06-01 | Adjudicado
03-02 | Oruro | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Adquisición herramientas | 1 | 1 | 24708.8192 | 14191.2536 | n/a | 2018-05-08 | 2018-05-23 | n/a | n/a | 2018-06-20 | Adjudicado
03-03 | Oruro | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Adquisición equipos menores | 1 | 1 | 88402.9038 | 76422.87 | n/a | 2018-05-04 | 2018-05-21 | n/a | n/a | 2018-06-11 | Adjudicado
03-04 | Oruro | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Provisión de cama de arena | 1 | 1 | 99993.4417 | 85631.1064 | n/a | 2018-05-04 | 2018-05-21 | n/a | n/a | 2018-06-15 | Adjudicado
03-05 | Oruro | Consultoria Individual | Servicios | Ex Ante | Supervisión técnica | 4 | 4 | 34707.7551 | 34707.7551 | n/a | 2018-05-04 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-06-08 | 2018-06-25 | Adjudicado
03-06 | Oruro | Consultoria Individual | Servicios | Ex Post | Contratación servicios de topografía | 3 | 3 | 19303.8484 | 19303.8484 | n/a | 2018-05-04 | 2018-05-21 | n/a | n/a | 2018-06-15 | Adjudicado
03-07 | Oruro | Licitación Pública Internacional | Bienes | Ex Post | Provisión, transporte y entrega de losetas onduládas | 6 | 6 | 1903227.99 | 1858387.85 | n/a | 2018-02-19 | 2018-03-27 | n/a | n/a | 2018-04-25 | Adjudicado
03-08 | Oruro | Licitación Pública Nacional | Obra | Ex Post | Movimiento de tierra con maquinaria | 4 | 4 | 1108803.7682 | 1001548.8892 | n/a | 2018-04-02 | 2018-04-23 | n/a | n/a | 18/05/18-24/05/18-28/05/18 | Adjudicado
05-01 | Potosí | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD - GAM POTOSI | 1 | 1 | 20256.5598 | 19906.7055 | n/a | 2018-05-22 | 2018-06-07 | n/a | n/a | 2018-07-12 | Adjudicado
05-10 | Potosí | Licitación Pública Nacional | Obra | Ex Post | Movimiento de tierra con maquinaria (escarifado, compactación, excavación, relleno y capa base).8 Tramos | 8 | 8 | 492452.6 | 459153.28 | n/a | 19/04/2018, 15/06/18 | 11/05/2018, 09/07/18 | n/a | n/a | 04/06/18, 19/07/18, 20/07/18, 25/07/18 | Adjudicado | de los 8 tramos licitados se adjudico 4 tramos, los otros 4 tramos declarados desiertos fue licitado con otra modalidad de contratación por el monto (05-12)
05-11 | Potosí | Licitación Pública Nacional | Servicios | Ex Post | Contratación de servicios para ejecución de enlosetados (lotes 4-5-6-7-8-9-10-11) | 8 |  | 115356.51 | 0 | n/a | 2018-10-26 |  | n/a | n/a |  | Pendiente
05-02 | Potosí | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO - GAM POTOSI | 1 | 1 | 34429.1545 | 32563.26 | n/a | 2018-05-09 | 2018-05-24 | n/a | n/a | 2018-06-20 | Adjudicado
05-03 | Potosí | Comparación de Precios | Servicios | Ex Post | CONTRATACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIO ENLOSETADOS - GAM POTOSI | 1 |  | 8172.0117 | 7055.39 | n/a | 2018-05-09 | 2018-05-24 | n/a | n/a | 2018-07-06 | Adjudicado
05-04 | Potosí | Consultoria Individual | Servicios | Ex Post | CONTRATACION SUPERVISION TECNICA ENLOSETADO 8 CONSULTORES - GAM POTOSI | 4 | 4 | 69970.8455 | 69970.8455 | n/a | 04/05/2018,18/06/18,26/07/18 | 21/05/2018,03/07/18, 10/08/18 | n/a | n/a | 08/06/18, 19/07/18, 23/07/18,23/08/18 | Adjudicado | En la primera convocatoria se adjudico 4 lotes, en la segunda convocatoria 3 lotes y la tercera convocatoria 1 lote
05-05 | Potosí | Consultoria Individual | Servicios | Ex Post | CONTRATACION SERVICIO DE TOPOGRAFIA 2 CONSULTORES - GAM POTOSI | 2 | 2 | 29154.519 | 29154.519 | n/a | 2018-05-11 | 2018-05-28 | n/a | n/a | 2018-06-11 | Adjudicado
05-06 | Potosí | Licitación Pública Internacional | Bienes | Ex Post | PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS 8 LOTES - GAM POTOSI | 8 | 8 | 1884932.36 | 1858562.17 | n/a | 2018-03-02 | 2018-04-09 | n/a | n/a | 15/06/18, 26/06/18, 02/07/18, 06/07/18 | Adjudicado
05-07 | Potosí | Licitación Pública Nacional | Bienes | Ex Post | PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE ALQUITRAN 8 LOTES - GAM POTOSI | 8 | 8 | 117784.26 | 104710.2 | n/a | 2018-04-06 | 2018-04-30 | n/a | n/a | 2018-06-12 | Adjudicado
05-08 | Potosí | Licitación Pública Nacional | Bienes | Ex Post | PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE AGREGADOS - GAM POTOSI | 8 | 8 | 116709.91 | 89016.03 | n/a | 2018-06-15 | 2018-07-09 | n/a | n/a | 2018-06-27 | Adjudicado
05-09 | Potosí | Licitación Pública Nacional | Obra | Ex Post | CONSTRUCCIÓN CORDONES DE ACERA - DE SUJECIÓN DE H°C°, CUNETAS DE H°S°, DEMOLICION Y ELEVACION DE CAMARAS DE ALCANTARILLADO, PROV Y COLOC TAPAS METALICAS DE CAMARAS DE ALCANTARILLADO 8 LOTES - GAM POTOSI | 8 | 8 | 840461.1 | 773657.66 | n/a | 19/04/2018, 15/06/18 | 11/05/2018. 09/07/18 | n/a | n/a | 07/06/2018, 25/07/18 | Adjudicado | En la primera convocatoria se adjudico 7 tramos, El tramo desierto fue licitado con otra modalidad de contratación por el monto (05-10)
07-01 | Pando | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Adquisición ropa de trabajo - Cobija | 1 |  | 25780.43 | 24663.2653 | n/a | 2018-06-18 | 2018-07-03 | n/a | n/a | 2018-07-20 | Adjudicado
07-02 | Pando | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | Elaboración de cordón, cuneta y viga de cofinamiento, elaboración de drenaje fluvial - Cobija 7 paquetes | 7 | 7 | 100186.777 | 85359.0977 | n/a | 2018-08-23 | 2018-06-07 | n/a | n/a | 29/06/18, 17/07/18 | Adjudicado
07-03 | Pando | Comparación de Precios | Servicios | Ex Post | Servicio de señalización | 1 |  | 40558.98 | 0 | n/a | 2018-10-09 | 2018-10-24 | n/a | n/a |  | Licitado
07-04 | Pando | Comparación de Precios | Servicios | Ex Post | ALQUILER DE MAQUINARIA 8 LOTES – GAM COBIJA | 8 | 5 | 124192.4198 | 102154.8105 | n/a | 2018-05-25 | 2018-06-18 | n/a | n/a | 2018-07-18 | Adjudicado | De los 8 lotes licitados, se adjudico 5 lotes. La culminación del proyecto es al 30/11/18, por lo que ya no se licitará los 3 lotes restantes extinguiéndose la necesidad.
07-05 | Pando | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | ADQUISICION Y ENTREGA DE HERRAMIENTAS - GAM COBIJA | 1 |  | 13051.1662 | 0 | n/a | 2018-09-25 | 2018-10-10 | n/a | n/a |  | Licitado
07-06 | Pando | Licitación Pública Internacional | Bienes | Ex Ante | PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS 7 LOTES - GAM COBIJA | 7 |  | 1557817.78 | 1517900.29 | n/a | 2018-02-21 | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 2018-05-07 | 2018-07-20 | Adjudicado
07-07 | Pando | Licitación Pública Nacional | Bienes | Ex Post | ADQUISICIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE FIERRO CORRUGADO Y ALAMBRE DE AMARRE 3 LOTES - GAM COBIJA | 3 | 1 | 100324.18 | 97090.2 | n/a | 2018-03-29 | 2018-04-20 | n/a | n/a | 2018-05-25 | Adjudicado | De los 3 lotes se adjudico 1 lote, los 2 lotes declarados desiertos se licito con otra modalidad de contración por el monto (07-8)
07-08 | Pando | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | ADQUISICIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE FIERRO CORRUGADO Y ALAMBRE DE AMARRE 3 LOTES - GAM COBIJA | 2 | 2 | 66882.7872 | 64726.6997 | n/a | 2018-05-07 | 2018-05-23 | n/a | n/a | 2018-06-20 | Adjudicado
07-09 | Pando | Licitación Pública Nacional | Obra | Ex Post | SERVICIOS DE: CONFORMACION DE PLATAFORMA, SELLLADO DE CEMENTO ASFALTICO, ELABORACIÓN DE CORDON, CUNETA Y VIGA DE COFINAMIENTO, ELABORACIÓN DE DRENAJE FLUVIAL 28 LOTES - GAM COBIJA | 21 | 21 | 1449983.43 | 1378238.3047 | n/a | 2018-03-29 | 2018-04-18 | n/a | n/a | 2018-05-23 | Adjudicado | De los 28 paquetes se adjudico 21 paquetes, los 7 paquetes declarados desiertos fue licitado con otra modalidad por el monto y se ajusto el nombre de la actividad (07-2)
00-01 | Nacional | Licitación Pública Nacional | Servicios | Ex Post | Seguro contra accidentes personales, multiriesgo y responsabilidad civil | 1 |  | 11661.81 | 9556.85 | n/a | 2018-03-05 | 2018-03-26 | n/a | n/a | 2018-04-25 | Adjudicado
04-01 | Chuquisaca | Comparación de Precios | Obra | Ex Ante | Movimiento de tierra con maquinaria (Escarificado, compactación, excavación, relleno y capa base) | 1 | 1 | 376180.758 | 319753.6443 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-23 | 2018-04-30 | 2018-05-09 | 2018-06-11 | Adjudicado | La actividad 04-03, por estar duplicado con la actividad 04-01
04-02 | Chuquisaca | Licitación Pública Internacional | Bienes | Ex Ante | Provisión, transporte y entrega de losetas onduládas | 11 | 11 | 2173894.97 | 2105760.12 | 2018-02-14 | 16/02/2018, 14/08/18 | 04/04/2018,04/09/18 | 2018-04-20 | 2018-06-01 | 22/06/18, 27/06/18, 03/07/18,06/07/18 | Adjudicado | En la primera convocatoria se adjudico 9 lotes, para la segunda convoctoria se adjudico los 2 lotes y se mantuvo la misma modalidad de contratación.
04-03 | Chuquisaca | Licitación Pública Nacional | Bienes | Ex Post | Provisón, transporte y entrega de cordones de acera prefabricados (bordillos) | 6 | 6 | 433140.67 | 415304.23 | n/a | 27/03/2018,19/07/18 | 19/04/2018, 09/08/18 | n/a | n/a | 22/05/18, 13/09/18,07/09/18 | Adjudicado | en la primera convocatoria se adjudico 4 lotes, para la segunda convoctoria se adjudico los 2 lotes y se mantuvo la misma modalidad de contratación
04-04 | Chuquisaca | Licitación Pública Nacional | Bienes | Ex Post | Adquisición, transporte y entrega de agregados, cemento y hormigon simple - CANCELADO | 5 | 5 | 314893.59 | 251361.22 | n/a | 2018-04-09 | 2018-05-02 | n/a | n/a | 2018-06-18 | Cancelado | se resolvio contrato con empresa adjudicada a los 5 lotes, y RELICITADO con la Actividad 04-05
04-05 | Chuquisaca | Licitación Pública Nacional | Bienes | Ex Post | Adquisición, transporte y entrega de agregados, cemento y hormigon simple -RELICITADO | 5 |  | 159591.84 | 0 | n/a | 2018-10-18 | 2018-11-08 | n/a | n/a |  | Licitado | Se ajusto monto referencial
04-06 | Chuquisaca | Licitación Pública Nacional | Bienes | Ex Post | Provisión, transporte y entrega de madera para encofrado incluye alambre de amarre, rejillas metalicas, p/boca - tormenta - d=2''+grampas, tubería pvc-d=8'' sdr41 y gaviones tipo caja - 2x1x1 m | 1 |  | 87430.62 | 0 | n/a | 2018-10-24 | 2018-11-09 | n/a | n/a |  | Licitado | SE AJUSTO EL NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
04-07 | Chuquisaca | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | Cordón, cuneta y viga de confinamiento | 1 |  | 91836.73 | 0 | n/a | 2018-10-26 |  | n/a | n/a |  | Pendiente
04-08 | Chuquisaca | Comparación de Precios | Servicios | Ex Post | Alquiler de transporte de material, herramientas con carguio y descarguio | 1 |  | 10204.0816 | 9110.79 | n/a | 2018-08-03 | 2018-08-20 | n/a | n/a | 2018-10-10 | Adjudicado
04-09 | Chuquisaca | Comparación de Precios | Servicios | Ex Post | Servicio de señalización | 1 |  | 21428.5714 | 0 | n/a | 2018-10-26 |  | n/a | n/a |  | Pendiente
04-10 | Chuquisaca | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | Provisión, refacción, construcción de cámaras tapas sumideros | 1 |  | 17558.309 | 0 | n/a | 2018-10-19 | 2018-11-06 | n/a | n/a |  | Licitado | Ya no se puedo hacer un paquete con la actividad 04-8, porque se licito el 19/10/18
04-11 | Chuquisaca | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Adquisición herramientas - Sucre |  |  | 21467.93 | 0 | N/A | 2018-10-26 |  | N/A | N/A |  | Pendiente
04-12 | Chuquisaca | Consultoria Individual | Servicios | Ex Post | Contratación supervisión de enlosetado | 12 | 12 | 77399.8455 | 77399.85 | n/a | 06/04/2018, 29/06/18 | 23/04/2018, 17/07/18 | n/a | n/a | 30/04/2018, 27/07/18 | Adjudicado
04-13 | Chuquisaca | Consultoria Individual | Servicios | Ex Post | Contratación topógrafo - CANCELADO | 1 | 1 | 19146.5743 | 19146.57 | n/a | 2018-06-15 | 2018-07-02 | n/a | n/a | 2018-07-19 | Cancelado | Se resolvio contrato y se volvio a contratar
08-4 | Beni | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | Construcción de cunetas, badenes, remates de losetas, sellado de pretiles con cemento y juntas de cemento asfáltico de losetas. | 4 |  | 300493.29 | 0 | n/a | 2018-10-12 | 2018-10-29 | n/a | n/a |  | Licitado
08-1 | Beni | Licitación Pública Internacional | Bienes | Ex Post | Provisión, transporte y entrega de losetas | 17 | 16 | 2195731.7784 | 2193600 | n/a | 2018-02-21 | 2018-04-02 | n/a | n/a | 2018-06-04 | Adjudicado | De los 17 lotes se adjudicaron 16. Se extingue la necesidad de licitar el lote 5.
08-10 | Beni | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Adquisición de ropa de trabajo - Riberalta | 1 | 1 | 9620.99 | 8396.5015 | n/a | 2018-09-21 | 2018-10-08 | n/a | n/a |  | Adjudicado
08-2 | Beni | Licitación Pública Nacional | Obra | Ex Post | Construcción de cunetas, badenes, remates de losetas, sellado de pretiles con cemento y juntas de cemento asfáltico de losetas. 8 tramos | 8 | 4 | 300493.2955 | 300417.14 | n/a | 29/03/2018-22/06/18 | 18/04/2018 - 11/07/18 | n/a | n/a | 04/06/2018 -29/08/18 | Adjudicado | Primero: 8 tramos licitados de los cuales se adjudico 1. Segundo: 7 tramos licitados de los cuales se adjudicaron 3. los 4 tramos restantes, por la cuantia se inscriben en la actividad 8.4.
08-3 | Beni | Licitación Pública Nacional | Bienes | Ex Ante | Provisión, transporte y entrega de pretiles de H° S° H21 (10x14x40 cm) L=50 | 4 | 4 | 383346.94 | 379102.04 | n/a | 2018-03-23 | 2018-04-13 | 2018-04-27 | 2018-04-02 | 2018-08-01 | Adjudicado
08-5 | Beni | Licitación Pública Nacional | Bienes | Ex Post | Provisión, transporte y entrega de arena fina para asentado de losetas | 5 | 5 | 195848.4 | 166471.14 | n/a | 2018-03-29 | 2018-04-18 | n/a | n/a | 2018-05-29 | Adjudicado
08-6 | Beni | Comparación de Precios | Obra | Ex Post | Construcción de canales y alcantarillas de hormigón armado | 1 | 1 | 130004.81 | 118203.7551 | n/a | 2018-04-13 | 2018-04-30 | n/a | n/a | 2018-06-01 | Adjudicado
08-7 | Beni | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Provisión, transporte y entrega de herramientas - Riberalta | 3 | 3 | 45918.3673 | 44363.7026 | n/a | 2018-04-05 | 2018-04-20 | n/a | n/a | 2018-05-22 | Adjudicado
08-8 | Beni | Consultoria Individual | Servicios | Ex Post | Contratación de fiscal enlosetado Riberalta | 3 | 3 | 25798.2507 | 25798.2507 | n/a | 2018-07-19 | 2018-08-03 | n/a | n/a | 2018-09-03 | Adjudicado
08-9 | Beni | Consultoria Individual | Servicios | Ex Post | Contratación fiscal Jr. Enlosetado Riberalta | 2 | 1 | 12036.7347 | 6018.3673 | n/a | 2018-07-19 | 2018-08-03 | n/a | n/a | 2018-09-03 | Adjudicado | Se adudico solamente un item y se extingue la necesidad de la segunda contratacion
01-23 | La Paz | Licitación Pública Nacional | Obra | Ex Post | Conformación de plataforma de via 4 zonas | 4 | 4 | 519836.2099 | 475440.0583 | n/a | 2018-05-11 | 2018-06-04 | n/a | n/a | 2018-07-06 | Adjudicado
01-24 | La Paz | Licitación Pública Nacional | Bienes | Ex Post | Provisión, transporte y entrega de arena fina para asentado de losetas | 4 | 4 | 161836.73 | 138494.89 | n/a | 2018-06-01 | 25/06/0818 | n/a | n/a | 2018-08-08 | Adjudicado
01-25 | La Paz | Licitación Pública Nacional | Obra | Ex Post | Construcción Sede Integral Productiva - Suma Khamaña | 1 |  | 591409.26 | 0 | n/a | 2018-10-19 |  | n/a | n/a |  | Pendiente | El proyecto todavia se encuentra en etapa de socializacion, tiene un objetivo diferente a los otros proyectos y los requerimientos en el DBC seran diferentes
01-26 | La Paz | Licitación Pública Nacional | Servicios | Ex Post | Contratación de servicios para ejecución de enlosetados 10 lotes | 10 | 5 | 306600.58 | 148142.85 | n/a | 2018-05-17 | 2018-06-07 | n/a | n/a | 10/07/2018 - 19/07/18 | Adjudicado | Se extingue la necesidad de licitar los 5 lotes declarados desiertos
01-27 | La Paz | Licitación Pública Nacional | Obra | Ex Post | Mejoramiento Urbano Turístico "El Qhatu" | 1 |  | 671532.84 | 0 | n/a | 2018-11-05 | 2018-11-27 | n/a | n/a |  | Licitado | El proyecto tiene un objetivo diferente a los otros proyectos y los requerimientos en el DBC seran diferentes, como también se solicitará la contratacion de un especialista determinado
02-38 | Cochabamba | Licitación Pública Nacional | Obra | Ex Post | INFRAESTRUCTURA CERCADO - 5 LOTES LOTE 1: Construcción de tinglado, graderías y mejoramiento de cancha multifuncional otb tokio LOTE 2: Const. de plaza principal y parque infantil j.v. primero de agosto LOTE 3: Área verde y recreación Pajcha Norte LOTE 4:Construcción Cancha de cesped sintético Fútbol 11 LOTE 5 Construcción casa comunal en apoyo al adulto mayor y la mujer (Cochabamba) | 5 |  | 792185.71 | 0 | n/a | 2018-10-29 |  | n/a | n/a |  | Pendiente | SE PAQUETEO LAS ACTIVIDADES: 02-21/27/24/29/34
02-39 | Cochabamba | Licitación Pública | Obra | Ex Post | INFRAESTRUCTURA CERCADO 3 LOTES LOTE 4: Construcción casa comunal victoria (Cochabamba) LOTE 5: Mejoramiento de áreas verdes cerro San Pedro LOTE 6: Mejoramiento Colina San Sebastián (Cochabamba) | 3 |  | 819897.96 | 0 | n/a | 2018-11-05 |  | n/a | n/a |  | Pendiente | PENDIENTE DE LICITACIÓN, A LA FECHA CUENTA CON LOS SIGUIENTES INCONVENIENTES:PARA LA CASA COMUNAL VICTORIA DE ACUERDO A EVALUACION TECNICA SE INCREMENTO Bs1,500,000, A LA FECHA LA OTB DEBE DOCUMENTACION PARA FIRMA DE CONVENIO; CERRO SAN PEDRO ACTUALMENTE EL GAM ESTA REVISANDO EL PROYECTO PARA APROBACION E INTERVENCION YA QUE ESE SECTOR NO TIENE UN COMITE DE PRESERVACION PARA LO CUAL SE NECESITA LA AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO; COLINA DE SAN SEBASTIAN SE ESPERA LA AUTORIZACION DE INTERVENCION POR EL COMITÉ Y EL MINISTERIO DE CULTURA. SEPAQUETEO LAS ACTIVIDADES 02-35/25/28
02-40 | Cochabamba | Comparación de Precios | Bienes | Ex Post | Provisión, transporte y entrega de losetas - GAM Shinahota, GAM Chimore | 1 |  | 68187.02 | 0 | n/a | 2018-10-29 |  | n/a | n/a |  | Pendiente | SE CONTRATARA A UNA SOLA EMPRESA, SUS CONTRATOS SERAN SEPARADOS PARA FACILITAR EL CIERRE EN EL SISTEMA
02-41 | Cochabamba | Consultoria Individual | Servicios | Ex Post | SUPERVISIÓN TÉCNICA CERCADO - 2 PAQUETES PAQUETE 2: Const. areas verdes y recreación villa moscú, Const. cancha de cesped sintetico futbol 11. PAQUETE 7: Const. area verde y recreación Pajcha norte, Const. casa comunal en apoyo al adulto mayor y la mujer (Cochabamba) | 2 |  | 16399.42 | 0 | n/a | 2018-10-29 |  | n/a | n/a |  | Pendiente | Este paquete esta en funcion a la infraestructura que se licitara el 29/10/18. SE PAQUETEO LAS ACTIVIDADES 02-40/44/45
02-42 | Cochabamba | Consultoria Individual | Servicios | Ex Post | SUPERVISIÓN TÉCNICA CERCADO - 1 PAQUETE PAQUETE 6: Mej. colina San Sebastian (Cochabamba); Mej. areas verdes cerro San Pedro (Cochabamba); Const. casa comunal Victoria (Cochabamba) | 1 |  | 14212.83 | 0 | n/a | 2018-11-05 |  | n/a | n/a |  | Pendiente | HACE REFERENCIA A LA INFRAESTRUCTURA, UNA VEZ QUE SE SUBSANE las observaciones, SE LICITARA CONJUNTAMENTE CON LA INFRAESTRUCTURA. SE PAQUETEO LAS ACTIVIDADES 02-44/45
01-28 | La Paz | Licitación Pública Nacional | Obra | Ex Post | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION EN AREAS VERDES - LA PAZ (2 LOTES) LOTE 1: Mejora area forestal Valle Hermoso Central LOTE 2: Const. Area de recreación Alto Tembladerani | 2 |  | 655976.68 | 0 | n/a | 2018-11-14 |  | n/a | n/a |  | Pendiente | Por la similitud y con el objeto de asegurar la contratación, se procede al paqueteo de las actividades 01-11/13; asimismo, en función al diseño de ambos proyectos se ajusto los montos referenciales. . Se espera la conclusion del diseño del Lote 2 para inicio del proceso de licitación.
"FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor."

## Hoja1
|  |  | 1699216.86 | 1306844.32 |  |  |  | 1517621.65 | 1362729.11
|  |  | 1214781.36 | 1306708.48 |  |  |  | 1550275.82 | 1344891.52
|  |  | 1419696.72 |  |  |  |  | 1362729.11
|  |  | 1148310 |  |  |  |  | 485520.37 | [5 empty] | 610650
|  |  | 482457.15 |  |  |  |  | 1234249.01 | [5 empty] | 89016.035
|  |  | 1416199.05 |  |  |  |  | 1213380.9
|  |  | 1457357.08 |  |  |  |  | 1442448.27
|  |  | 1519408.8 |  |  |  |  | 1344891.52
|  |  | 1474534.6 |  |  |  |  | 1807556.19
|  |  | 11831961.62 | 2613552.8 | 14445514.42 | 2105760.1195 |  | 1425190.79
1529055.84
[8 empty] | 14912919.47 | 2707620.63 | 17620540.1 | 2568591.8513
668355
469540 | [12 empty] | 3378224.84 | 492452.6006
467330 | [13 empty] | 317936.3397
170000 | [8 empty] | 1779198.08 | 19146.57 | 1798344.65
491810 | [10 empty] | -770247.2013
704310 |  |  |  |  | 656799.34 | 646830.45
2971345 | 433140.6706 |  |  |  | 559602.17 | 94290.1531
[5 empty] | 672275.02 | [8 empty] | 400794.32
479485.82 | 670751.7 |  |  |  | 695524.36 | [8 empty] | 866761.52
609444 | 632971.5 |  |  |  | 648716.06 | [6 empty] | 1733940 |  | 377319.57
456334 |  |  |  |  | 614851.95 | [6 empty] | 1646274 |  | 441427.23
1545263.82 | 1303723.2 | 2848987.02 | 415304.2303 |  | 812692.27 |  |  | 60000 | 240000 | 34985.4227 |  | 1658104 |  | 2086302.64
[5 empty] | 4660461.17 | 5307291.62 | 773657.6706 | 60000 | 480000 | 69970.8455 |  | 1319395 |  | 304125.7493
[5 empty] | 679367.5175 |  |  |  |  | 200000 | 312566.12 | 1527187.5
|  |  | 718312 | 104710.2041 | 773657.6706 | 112778.0861 |  |  |  | 29154.519 | 373965.35 | 1472504
[6 empty] | 48400 | 7055.3936 |  |  |  | 376957.38 | 1753136
738368.88 | 107633.9475 | [9 empty] | 1063488.85 | 1639196
|  | 5765563.23 |  |  | 679367.5175 | [5 empty] | 155027.5292 | 12749736.5 | 1858562.172
738368.88
|  | 5027194.35 | 732827.1647 |  |  |  |  | 1197181.55 | 174516.2609
556079.2
81061.1079
266072,60/6,86
266072.6
38786.0933
799417,8/6,86
799417.8
116533.207
75000
10932.9446